## Cobrança
Abatimentos em aberto — BRK Ambiental · Esgoto (Compesa)
Todos em aberto · 258 ID(s) · atualizado hoje às 15:34 · do mais antigo ao mais recente
ID | Logradouro | Trecho / número | Bairro | RPA | Aberto em | Dias em aberto | Última fiscalização | Dias sem fiscalização
809 | Rua da Esperança | 249/ sem pavimento | Barro | RPA 5 | 25/03/2024 | 948 | 23/09/2026 | 36
901 | Rua Bruno Veloso | número 284 | Boa Viagem | RPA 6 | 26/03/2024 | 947 | 23/10/2026 | 6
2632 | Avenida Pedro de Melo Predrosa | número 104, esgoto | Arruda | RPA 2 | 19/04/2024 | 923 | 20/07/2026 | 101
3805 | Rua Oscar Carneiro | número 15 | Tamarineira | RPA 3 | 07/05/2024 | 905 | 06/01/2026 | 296
6099 | Avenida Sul Gov. Cid Sampaio | oposto ao N 1149 | Cabanga | RPA 1 | 11/06/2024 | 870 | 21/01/2026 | 281
6353 | Avenida Beira Rio | próximo a Rua Conde De Irajá | Torre | RPA 4 | 14/06/2024 | 867 | 28/01/2026 | 274
8232 | Rua Antônio Pinheiro | 158 | Areias | RPA 5 | 03/07/2024 | 848 | 29/09/2026 | 30
10765 | Rua Monsenhor Júlio Maria | N 187 | Madalena | RPA 4 | 05/08/2024 | 815 | 16/10/2026 | 13
11291 | Rua Professor Ageu Magalhães | em frente ao número 266 | Parnamirim | RPA 3 | 13/08/2024 | 807 | 01/10/2026 | 28
12312 | Rua Conselheiro Ribas | frente ao nro 55 | Casa Amarela | RPA 3 | 29/08/2024 | 791 | 07/07/2026 | 114
15017 | Rua Guimarães Peixoto | frente ao nro 23 | Casa Amarela | RPA 3 | 04/10/2024 | 755 | 10/02/2026 | 261
16325 | Rua Garibalde | numero 298 | Campina do Barreto | RPA 2 | 22/10/2024 | 737 | 17/07/2026 | 104
17046 | Rua Tenente Mindelo | 325 | San Martin | RPA 5 | 01/11/2024 | 727 | 01/10/2026 | 28
17993 | Rua do Nascente | 268 | Sancho | RPA 5 | 19/11/2024 | 709 | 06/10/2026 | 23
19896 | Rua Marcia Mendes | numero 51 próximo | Linha do Tiro | RPA 2 | 27/12/2024 | 671 | 17/07/2026 | 104
19908 | Rua Sá e Souza | com rua Antônio Vicente - baixa na via | Boa Viagem | RPA 6 | 27/12/2024 | 671 | 22/10/2026 | 7
20940 | Rua Marcílio Dias | numero 62 | Campina do Barreto | RPA 2 | 17/01/2025 | 650 | 17/07/2026 | 104
22963 | Rua Antônio Luiz da Silva | numero 163 | Arruda | RPA 2 | 17/02/2025 | 619 | 08/01/2026 | 294
25198 | Rua Escritor Álvaro Lins | 265 | Afogados | RPA 5 | 25/03/2025 | 583 | 01/10/2026 | 28
25999 | Avenida Izabel de Goes | C/ Ten Felipe Bandeira | Areias | RPA 5 | 09/04/2025 | 568 | 29/09/2026 | 30
26546 | Rua Ananias Catanho | 749 | Coqueiral | RPA 5 | 22/04/2025 | 555 | 08/10/2026 | 21
26681 | Rua da Boa Vontade | em frente ao imóvel n 154. | Tamarineira | RPA 3 | 23/04/2025 | 554 | 03/09/2026 | 56
26752 | Avenida Correia de Brito | em frente ao imóvel de n 383. | Campo Grande | RPA 2 | 24/04/2025 | 553 | 17/07/2026 | 104
26874 | Rua Martins Ribeiro | em frente ao imóvel de 223. | Hipodromo | RPA 2 | 25/04/2025 | 552 | 20/07/2026 | 101
26971 | Rua Desembargador João Paes | numero 421 | Boa Viagem | RPA 6 | 28/04/2025 | 549 | 27/10/2026 | 2
27169 | Rua Canápolis | Em frente ao imóvel de n 103. | Tamarineira | RPA 3 | 30/04/2025 | 547 | 17/07/2026 | 104
27772 | Rua Professor Bandeira | oposto ao N 86 | Iputinga | RPA 4 | 12/05/2025 | 535 | 20/10/2026 | 9
28855 | Rua Antônio Valdevino Costa | com a Rua Cap. Manoel De Araújo Miranda | Cordeiro | RPA 4 | 26/05/2025 | 521 | 21/10/2026 | 8
29299 | Rua Cícero Dias da Cruz | frente ao nro 50 (em alinhamento PV esgoto) | Tamarineira | RPA 3 | 02/06/2025 | 514 | 15/01/2026 | 287
29525 | Avenida Beberibe | encontro com a Rua Pascoal Sivini | Porto da Madeira | RPA 2 | 05/06/2025 | 511 | 20/07/2026 | 101
29677 | Rua Salvador de Sá | frente ao nro 500 | Rosarinho | RPA 2 | 06/06/2025 | 510 | 17/07/2026 | 104
30020 | Ladeira do Sapoti | frente ao nro 178 | Porto da Madeira | RPA 2 | 12/06/2025 | 504 | 09/01/2026 | 293
30153 | Rua Dr Elias Gomes | encontro com a Rua João Praxedes de Oliveira Filho (esgoto) | Campina do Barreto | RPA 2 | 13/06/2025 | 503 | 08/01/2026 | 294
30144 | Rua Expedicionário Jamil Dagli | encontro com a Rua José Marcelo dos Santos (esgoto) | Campina do Barreto | RPA 2 | 13/06/2025 | 503 | 17/07/2026 | 104
30647 | Rua Prudentópolis | Próximo ao imóvel de n 167. | Cordeiro | RPA 4 | 19/06/2025 | 497 | 28/01/2026 | 274
30754 | Rua São Mateus | Em frente ao imóvel de n 852. | Iputinga | RPA 4 | 20/06/2025 | 496 | 19/10/2026 | 10
31861 | Rua Presidente Nilo Peçanha | residencial boa viagem "2" | Imbiribeira | RPA 6 | 08/07/2025 | 478 | 28/10/2026 | 1
31860 | Rua Presidente Nilo Peçanha | residencial boa viagem | Imbiribeira | RPA 6 | 08/07/2025 | 478 | 28/10/2026 | 1
31863 | Rua Presidente Nilo Peçanha | residencial boa viagem "3" | Imbiribeira | RPA 6 | 08/07/2025 | 478 | 28/10/2026 | 1
31864 | Rua Presidente Nilo Peçanha | residencial boa viagem "4" | Imbiribeira | RPA 6 | 08/07/2025 | 478 | 28/10/2026 | 1
31865 | Rua Presidente Nilo Peçanha | residencial boa viagem "5" | Imbiribeira | RPA 6 | 08/07/2025 | 478 | 28/10/2026 | 1
31866 | Rua Presidente Nilo Peçanha | residencial boa viagem "6" | Imbiribeira | RPA 6 | 08/07/2025 | 478 | 28/10/2026 | 1
33852 | Rua Pascoal Sivini | cruzamento com a Rua major Viana | Porto da Madeira | RPA 2 | 04/08/2025 | 451 | 16/09/2026 | 43
33849 | Rua Pascoal Sivini | frente ao nro 61 | Porto da Madeira | RPA 2 | 04/08/2025 | 451 | 09/06/2026 | 142
35693 | Rua Ceres | com a Rua Gen. Vargas | Iputinga | RPA 4 | 14/08/2025 | 441 | 19/10/2026 | 10
38492 | Avenida Malacó | Em frente ao número 104 | Casa Amarela | RPA 3 | 18/09/2025 | 406 | 13/03/2026 | 230
39026 | Rua Nossa Senhora de Pompéia | encontro com a Rua Fernando César | Encruzilhada | RPA 2 | 25/09/2025 | 399 | 15/01/2026 | 287
39407 | Rua Arealva | 184/ Sem pavimento Risco/ Cratera na via | Tejipio | RPA 5 | 02/10/2025 | 392 | 21/09/2026 | 38
39825 | Rua Ricardo Salazar | ao lado do N 125 | Prado | RPA 4 | 07/10/2025 | 387 | 16/10/2026 | 13
41054 | Rua Miguel Leão | ao lado da Compensa | Iputinga | RPA 4 | 23/10/2025 | 371 | 19/10/2026 | 10
41684 | Avenida Oliveira Lima | numero 841 | Soledade | RPA 1 | 31/10/2025 | 363 | 02/10/2026 | 27
41730 | Rua da Soledade | numero 435 | Soledade | RPA 1 | 31/10/2025 | 363 | 02/10/2026 | 27
41805 | Rua São Nicolau | com rua Abdias Cabral | Ipsep | RPA 6 | 03/11/2025 | 360 | 21/10/2026 | 8
41835 | Rua Carlos Porto Carreiro | numero 86 | Boa Vista | RPA 1 | 03/11/2025 | 360 | 19/10/2026 | 10
41893 | Estrada do Bongi | DisFrance/ Parada/ Reserviço asfastico | Afogados | RPA 5 | 04/11/2025 | 359 | 01/10/2026 | 28
42029 | Rua Presidente Olegário Maciel | 139D/ | Tejipio | RPA 5 | 06/11/2025 | 357 | 25/09/2026 | 34
42044 | Rua Arnóbio Marques | numero 437 | Santo Amaro | RPA 1 | 06/11/2025 | 357 | 06/10/2026 | 23
42210 | Rua Engenheiro José Apolinario | Em frente ao imóvel de N 325 | Imbiribeira | RPA 6 | 12/11/2025 | 351 | 21/10/2026 | 8
42555 | Rua dos Navegantes | Em frente ao imóvel de N 1059 | Boa Viagem | RPA 6 | 17/11/2025 | 346 | 16/10/2026 | 13
42600 | Avenida Encanta Moça | Em frente a creche vovó mariinha | Pina | RPA 6 | 18/11/2025 | 345 | 06/10/2026 | 23
43500 | Rua Guarajá | frente ao nro 55 | Linha do Tiro | RPA 2 | 04/12/2025 | 329 | 08/04/2026 | 204
43422 | Rua da Boa Vontade | Em frente ao nro 120/1 | Tamarineira | RPA 3 | 04/12/2025 | 329 | 08/01/2026 | 294
43873 | Avenida Rio São Francisco | numero 302 | Cohab | RPA 6 | 15/12/2025 | 318 | 20/10/2026 | 9
44002 | Rua Bruno Veloso | numero 181 | Boa Viagem | RPA 6 | 16/12/2025 | 317 | 23/10/2026 | 6
44076 | Rua Sebastião Alves | Encontro com a Rua Afonso Celso | Tamarineira | RPA 3 | 18/12/2025 | 315 | 28/01/2026 | 274
44247 | Rua da Paz | 242/ sem pavimento/ Reserviço asfastico | Afogados | RPA 5 | 23/12/2025 | 310 | 24/09/2026 | 35
44259 | Rua Teles Júnior | frente ao nro 80 | Encruzilhada | RPA 2 | 23/12/2025 | 310 | 17/07/2026 | 104
44452 | Rua Capitão Lima | numero 64 | Santo Amaro | RPA 1 | 30/12/2025 | 303 | 29/09/2026 | 30
44538 | Rua Nova | próximo ao cruzamento com a rua da palma | Santo Antonio | RPA 1 | 06/01/2026 | 296 | 04/02/2026 | 267
44518 | Rua Santa Edwirges | C/ Rua goiana/ Sem pavimento | Afogados | RPA 5 | 06/01/2026 | 296 | 24/09/2026 | 35
44524 | Rua São Luiz | próximo ao número 638 | Pina | RPA 6 | 06/01/2026 | 296 | 06/10/2026 | 23
44890 | Rua Coelho Leite | cruzamento com a rua Pedro Afonso | Santo Amaro | RPA 1 | 14/01/2026 | 288 | 29/09/2026 | 30
44992 | Avenida Visconde de Suassuna | cruzamento com a rua Gouveia de barros | Boa Vista | RPA 1 | 15/01/2026 | 287 | 30/09/2026 | 29
45052 | Rua Porto Rico | numero 161 | Boa Vista | RPA 1 | 16/01/2026 | 286 | 30/09/2026 | 29
45132 | Avenida Martins de Barros | no cruzamento com a Rua 1 de Março | Santo Antonio | RPA 1 | 19/01/2026 | 283 | 20/01/2026 | 282
45303 | Avenida General San Martin | com a Rua Amália | Cordeiro | RPA 4 | 21/01/2026 | 281 | 29/10/2026 | 0
45321 | Rua Dr Leopoldo Lins | numero 120 do outro lado | Boa Vista | RPA 1 | 21/01/2026 | 281 | 19/10/2026 | 10
45334 | Rua Esmeraldino Bandeira | Em frente ao nro 151 | Gracas | RPA 3 | 22/01/2026 | 280 | 27/01/2026 | 275
45505 | Rua Joaquim Pinheiro | com rua Eládio Ramos | Imbiribeira | RPA 6 | 23/01/2026 | 279 | 21/10/2026 | 8
45533 | Rua Guarajá | oposto ao encontro com a Rua Márcia Mendes | Linha do Tiro | RPA 2 | 23/01/2026 | 279 | 11/06/2026 | 140
45543 | Rua Coelho Leite | numero 530 | Santo Amaro | RPA 1 | 23/01/2026 | 279 | 23/01/2026 | 279
45637 | Rua Dr Enéas de Lucena | encontro com a Rua Rodolfo de Holanda | Encruzilhada | RPA 2 | 26/01/2026 | 276 | 20/03/2026 | 223
45636 | Rua Dr Enéas de Lucena | frente ao nro 265 | Encruzilhada | RPA 2 | 26/01/2026 | 276 | 26/01/2026 | 276
45607 | Avenida Pernambuco | numero 36 | Cohab | RPA 6 | 26/01/2026 | 276 | 20/10/2026 | 9
45725 | Rua do Machado | frente ao nro 297A | Arruda | RPA 2 | 27/01/2026 | 275 | 17/07/2026 | 104
45764 | Rua Marechal Deodoro | encontro com a Rua Antônio Rangel | Encruzilhada | RPA 2 | 28/01/2026 | 274 | 28/01/2026 | 274
46011 | Praca General Carlos Pinto | no ponto de táxi | Santo Amaro | RPA 1 | 02/02/2026 | 269 | 29/09/2026 | 30
46106 | Rua Professor Otávio de Freitas | frente ao nro 157 | Encruzilhada | RPA 2 | 03/02/2026 | 268 | 30/03/2026 | 213
46175 | Rua do Jasmim | numero 172 | Coelhos | RPA 1 | 04/02/2026 | 267 | 29/09/2026 | 30
46346 | Travessa do Forte | numero 58 | Sao Jose | RPA 1 | 06/02/2026 | 265 | 06/02/2026 | 265
46313 | Avenida José Ferreira Lins | dispar | Imbiribeira | RPA 6 | 06/02/2026 | 265 | 07/10/2026 | 22
46440 | Rua Bianor de Oliveira | oposto ao nro 119 | Campo Grande | RPA 2 | 09/02/2026 | 262 | 17/07/2026 | 104
46402 | Rua Isaac Markman | Neoenergia | Bongi | RPA 5 | 09/02/2026 | 262 | 30/03/2026 | 213
46401 | Rua Isaac Markman | oposto 198 | Bongi | RPA 5 | 09/02/2026 | 262 | 20/03/2026 | 223
46400 | Rua Isaac Markman | Praça / terminal oposto | Bongi | RPA 5 | 09/02/2026 | 262 | 23/10/2026 | 6
46358 | Rua Irmã Lúcia | Encontro com a Rua Dr Genaro Guimarães | Casa Amarela | RPA 3 | 09/02/2026 | 262 | 20/02/2026 | 251
46495 | Rua Lindolfo Color | ao lado do N 382 | Cidade Universitaria | RPA 4 | 10/02/2026 | 261 | 29/10/2026 | 0
46569 | Rua Clube Náutico Capibaribe | cruzamento com a rua da aurora | Boa Vista | RPA 1 | 11/02/2026 | 260 | 30/09/2026 | 29
46589 | Rua Londrina | 167 sem pavimento esgoto | Afogados | RPA 5 | 12/02/2026 | 259 | 03/09/2026 | 56
46593 | Rua General Carlos Lira | 30 | Afogados | RPA 5 | 12/02/2026 | 259 | 12/02/2026 | 259
46756 | Rua Dr Elias Gomes | encontro com a Rua Quinari | Campina do Barreto | RPA 2 | 16/02/2026 | 255 | 17/07/2026 | 104
46743 | Avenida Alfredo Lisboa | cruzamento com a rua Barão Rodrigues Mendes | Recife | RPA 1 | 16/02/2026 | 255 | 16/02/2026 | 255
46784 | Travessa do Raposo | numero 177 | Sao Jose | RPA 1 | 18/02/2026 | 253 | 02/10/2026 | 27
47386 | Rua Cabo Eutrópio | numero 58 | Ilha Joana Bezerra | RPA 1 | 26/02/2026 | 245 | 01/10/2026 | 28
47525 | Rua da Palma | numero 623 | Santo Antonio | RPA 1 | 27/02/2026 | 244 | 08/10/2026 | 21
47650 | Rua Padre Lemos | em frente ao Mercado de casa amarela | Casa Amarela | RPA 3 | 02/03/2026 | 241 | 02/03/2026 | 241
47679 | Rua Arlindo Cisneiros | numero 662 | Bomba do Hemeterio | RPA 2 | 02/03/2026 | 241 | 02/03/2026 | 241
47654 | Estrada do Arraial | N 4242 | Casa Amarela | RPA 3 | 02/03/2026 | 241 | 23/07/2026 | 98
48202 | Avenida Vereador Otacílio Azevedo | oposto ao escola Rotary | Brejo da Guabiraba | RPA 3 | 11/03/2026 | 232 | 23/07/2026 | 98
48402 | Rua Bonito de Santa Fé | N 108 | Casa Amarela | RPA 3 | 13/03/2026 | 230 | 26/10/2026 | 3
48470 | Rua Barechal Severino Torres Galindo do Nascimento | numero 130 | Dois Unidos | RPA 2 | 16/03/2026 | 227 | 16/03/2026 | 227
48498 | Rua Barechal Severino Torres Galindo do Nascimento | lado oposto ao número 130 e 1ª travessa santo Antônio. obs, abatimento esgoto Compesa | Dois Unidos | RPA 2 | 17/03/2026 | 226 | 29/10/2026 | 0
48536 | Rua Teles Júnior | N 65 | Aflitos | RPA 3 | 17/03/2026 | 226 | 17/03/2026 | 226
48656 | Rua Ricardo Salazar | Em frente ao nro 125/1 | Prado | RPA 4 | 19/03/2026 | 224 | 16/10/2026 | 13
48670 | Avenida Cidade de Monteiro | em frente ao armazém coral | Porto da Madeira | RPA 2 | 19/03/2026 | 224 | 02/10/2026 | 27
48964 | Rua Couto Soares | mercado hiperbom | Cajueiro | RPA 2 | 24/03/2026 | 219 | 20/07/2026 | 101
48900 | Avenida Cidade de Monteiro | próximo ao armazém coral sentido Beberibe | Porto da Madeira | RPA 2 | 24/03/2026 | 219 | 21/08/2026 | 69
48926 | Rua Bruno Veloso | com Av conselheiro Aguiar | Boa Viagem | RPA 6 | 24/03/2026 | 219 | 23/10/2026 | 6
48940 | Rua Compositor Vinícius de Morais | próximo ao número 51a | Beberibe | RPA 2 | 24/03/2026 | 219 | 21/10/2026 | 8
48888 | Rua Arnóbio Marques | Proximo ao numero 253 | Santo Amaro | RPA 1 | 24/03/2026 | 219 | 06/10/2026 | 23
49003 | Rua Alcides Carneiro Leal | numero 71 | Pina | RPA 6 | 25/03/2026 | 218 | 06/10/2026 | 23
48999 | Rua José Hipólito Cardoso | numero 137 | Boa Viagem | RPA 6 | 25/03/2026 | 218 | 22/10/2026 | 7
48990 | Rua Amaro Duarte | 107 | Afogados | RPA 5 | 25/03/2026 | 218 | 23/09/2026 | 36
48985 | Rua Compositor Vinícius de Morais | próximo ao cruzamento com a avenida cidade de monteiro | Porto da Madeira | RPA 2 | 25/03/2026 | 218 | 01/10/2026 | 28
49120 | Rua Costa Lima | N 210 | Casa Amarela | RPA 3 | 26/03/2026 | 217 | 26/03/2026 | 217
49333 | Avenida Encanta Moça | numero 882 | Pina | RPA 6 | 31/03/2026 | 212 | 06/10/2026 | 23
49327 | Avenida Encanta Moça | numero 535 | Pina | RPA 6 | 31/03/2026 | 212 | 06/10/2026 | 23
49329 | Avenida Encanta Moça | número 591 | Pina | RPA 6 | 31/03/2026 | 212 | 06/10/2026 | 23
49330 | Avenida Encanta Moça | numero 672 | Pina | RPA 6 | 31/03/2026 | 212 | 06/10/2026 | 23
49434 | Rua Conselheiro Barros Barreto | 67 | Porto da Madeira | RPA 2 | 01/04/2026 | 211 | 25/09/2026 | 34
49690 | Rua Professor Benedito Monteiro | frente POLI/UPE | Madalena | RPA 4 | 07/04/2026 | 205 | 20/10/2026 | 9
49830 | Rua Guarajá | numero 70 | Linha do Tiro | RPA 2 | 08/04/2026 | 204 | 17/07/2026 | 104
50022 | Estrada do Arraial | Lado oposto ao número 2823 | Casa Amarela | RPA 3 | 10/04/2026 | 202 | 10/04/2026 | 202
50152 | Rua Mário Bhering | numero 203 | Tamarineira | RPA 3 | 13/04/2026 | 199 | 17/07/2026 | 104
50108 | Rua José Paes de Barros | n18 | Pina | RPA 6 | 13/04/2026 | 199 | 13/04/2026 | 199
50480 | Rua Tereza Carneiro | N 175 B | Macaxeira | RPA 3 | 17/04/2026 | 195 | 17/04/2026 | 195
50580 | Rua do Triunfo | 510 | Arruda | RPA 2 | 22/04/2026 | 190 | 22/04/2026 | 190
50648 | Rua Barão da Vitória | Em frente a yamaha | Sao Jose | RPA 1 | 23/04/2026 | 189 | 02/10/2026 | 27
50599 | Avenida General San Martin | lado 422 | San Martin | RPA 5 | 23/04/2026 | 189 | 07/10/2026 | 22
51014 | Ladeira do Sapoti | 84 | Porto da Madeira | RPA 2 | 29/04/2026 | 183 | 20/07/2026 | 101
51310 | Avenida Cidade de Monteiro | esquina com a Rua Beberibe - Río obs, abatimento esgoto Compesa | Porto da Madeira | RPA 2 | 05/05/2026 | 177 | 01/10/2026 | 28
51334 | Avenida Dr Malaquias | N 275 | Gracas | RPA 3 | 06/05/2026 | 176 | 06/05/2026 | 176
51348 | Rua José da Silva Lucena | numero 387 | Imbiribeira | RPA 6 | 06/05/2026 | 176 | 21/10/2026 | 8
51392 | Avenida Poeta Vinícius de Morais | cruzamento com a rua oliva | Campina do Barreto | RPA 2 | 07/05/2026 | 175 | 27/07/2026 | 94
51447 | Rua Padre Lemos | N 281 | Casa Amarela | RPA 3 | 08/05/2026 | 174 | 08/05/2026 | 174
51468 | Rua José Austregésilo | em frente ao número 107A obs, abatimento esgoto Compesa | Arruda | RPA 2 | 11/05/2026 | 171 | 27/10/2026 | 2
51598 | Rua Antônio Eduardo Amorim | com rua sgt Silvio Delmar | Imbiribeira | RPA 6 | 11/05/2026 | 171 | 28/10/2026 | 1
51499 | Rua da Baixa Verde | ao lado do Hapvida | Derby | RPA 3 | 11/05/2026 | 171 | 14/07/2026 | 107
51501 | Avenida Dezessete de Agosto | N 1783 | Poco | RPA 3 | 11/05/2026 | 171 | 23/07/2026 | 98
51818 | Rua da Bela Vista | 35 | Dois Unidos | RPA 2 | 14/05/2026 | 168 | 14/05/2026 | 168
51780 | Rua Gervásio Campelo | encontro com a Rua Carlos Gomes | Prado | RPA 4 | 14/05/2026 | 168 | 16/10/2026 | 13
51763 | Rua José de Alencar | Na Rotatoria | Boa Vista | RPA 1 | 14/05/2026 | 168 | 30/09/2026 | 29
51862 | Avenida Beberibe | cruzamento com a rua capitão salgueiro | Ponto de Parada | RPA 2 | 15/05/2026 | 167 | 20/07/2026 | 101
51860 | Rua Pero Vaz de Caminha | numero 109 | Cohab | RPA 6 | 15/05/2026 | 167 | 20/10/2026 | 9
51871 | Rua Joaquim Gonçalves Torreiro | 280 | Agua Fria | RPA 2 | 15/05/2026 | 167 | 17/07/2026 | 104
51892 | Rua do Triunfo | 81 | Arruda | RPA 2 | 15/05/2026 | 167 | 24/07/2026 | 97
51993 | Rua Barechal Severino Torres Galindo do Nascimento | 185 | Dois Unidos | RPA 2 | 18/05/2026 | 164 | 18/05/2026 | 164
52286 | Rua General Vargas | frente ao nro 25 | Cidade Universitaria | RPA 4 | 22/05/2026 | 160 | 19/10/2026 | 10
53072 | Avenida Manoel Goncalves da Luz | 180/ sem pavimento/ Cehab | Mustardinha | RPA 5 | 05/06/2026 | 146 | 08/07/2026 | 113
53069 | Rua Isaac Markman | 239/ Cehab | Bongi | RPA 5 | 05/06/2026 | 146 | 01/10/2026 | 28
53057 | Rua Carlos Gomes | C rua Antônio Paes de Andrade | Bongi | RPA 5 | 05/06/2026 | 146 | 26/06/2026 | 125
53306 | Rua Dr João Santos Filho | em frente ao número 78 | Parnamirim | RPA 3 | 09/06/2026 | 142 | 09/06/2026 | 142
53434 | Rua Professor Souto Maior | esquina com o número 54 ( Ed. Joaquim Cardozo ) obs, abatimento Compesa em Rua de paralelo | Casa Amarela | RPA 3 | 11/06/2026 | 140 | 19/10/2026 | 10
53713 | Rua Barechal Severino Torres Galindo do Nascimento | próximo ao número 925 | Dois Unidos | RPA 2 | 16/06/2026 | 135 | 16/06/2026 | 135
53727 | Rua Guanambi | numero 69 abatimento de calçada | Bomba do Hemeterio | RPA 2 | 16/06/2026 | 135 | 17/07/2026 | 104
53717 | Rua Barechal Severino Torres Galindo do Nascimento | lateral a estação elevatória de esgoto | Dois Unidos | RPA 2 | 16/06/2026 | 135 | 16/06/2026 | 135
53805 | Avenida Professor José dos Anjos | cruzamento com a rua Santos Dumont | Arruda | RPA 2 | 17/06/2026 | 134 | 17/06/2026 | 134
53821 | Rua Vale do Cariri | 15 | Cohab | RPA 6 | 17/06/2026 | 134 | 17/06/2026 | 134
53813 | Rua Capitão Rebelinho | numero 527 | Pina | RPA 6 | 17/06/2026 | 134 | 06/10/2026 | 23
54069 | Rua Carlos Alberto Valença | c/ professor Pedro Augusto/ risco | Jardim Sao Paulo | RPA 5 | 22/06/2026 | 129 | 25/09/2026 | 34
54048 | Avenida Professor José dos Anjos | cruzamento com av norte | Arruda | RPA 2 | 22/06/2026 | 129 | 17/07/2026 | 104
54319 | Rua Rodrigues de Mendonça | frente ao nro 59 (trata-se de abatimento anuência obra sesan e ouarco sanitário) | Prado | RPA 4 | 29/06/2026 | 122 | 16/10/2026 | 13
54711 | Rua Lauro de Souza | ao longo da via | Campo Grande | RPA 2 | 03/07/2026 | 118 | 17/07/2026 | 104
54794 | Rua Córrego João Francisco | ao longo da via | Bomba do Hemeterio | RPA 2 | 06/07/2026 | 115 | 17/07/2026 | 104
54950 | Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus | encontro com a Rua Walfrido de Medeiros | Cordeiro | RPA 4 | 07/07/2026 | 114 | 16/10/2026 | 13
54889 | Rua Padre Lemos | N 552 | Casa Amarela | RPA 3 | 07/07/2026 | 114 | 07/07/2026 | 114
55249 | Rua Antônio Carneiro | N 113 | Nova Descoberta | RPA 3 | 13/07/2026 | 108 | 19/08/2026 | 71
55305 | Rua do Cinema | 19 | Mangabeira | RPA 3 | 13/07/2026 | 108 | 13/07/2026 | 108
55494 | Rua da Regeneração | 976 | Agua Fria | RPA 2 | 15/07/2026 | 106 | 15/07/2026 | 106
55569 | Rua Abdias Cabral de Moura | honda | Ipsep | RPA 6 | 17/07/2026 | 104 | 27/10/2026 | 2
55735 | Avenida Cônsul Vilares Fragoso | depósito de reciclagem | Bongi | RPA 5 | 20/07/2026 | 101 | 20/10/2026 | 9
55732 | Rua Machado de Assis | numero 204 | Ipsep | RPA 6 | 20/07/2026 | 101 | 21/10/2026 | 8
55733 | Avenida Cônsul Vilares Fragoso | 313 meio | Bongi | RPA 5 | 20/07/2026 | 101 | 01/10/2026 | 28
55798 | Avenida Dezessete de Agosto | com a Rua do Chacon | Casa Forte | RPA 3 | 21/07/2026 | 100 | 21/07/2026 | 100
56290 | Rua General Americano Freire | com rua Carlos Pereira | Boa Viagem | RPA 6 | 24/07/2026 | 97 | 27/10/2026 | 2
56344 | Rua Córrego da Areia | ao lado do campo do União | Macaxeira | RPA 3 | 27/07/2026 | 94 | 27/07/2026 | 94
56496 | Rua Jáder de Andrade | N 419 | Casa Forte | RPA 3 | 28/07/2026 | 93 | 28/07/2026 | 93
56497 | Estrada dos Pintos | oposto ao Bar do consolo | Dois Irmaos | RPA 3 | 28/07/2026 | 93 | 28/07/2026 | 93
56757 | Rua São Miguel | C/ rua bandeirantes risco | Afogados | RPA 5 | 31/07/2026 | 90 | 22/10/2026 | 7
56760 | Rua Tito Rosas | Em frente ao nº 60. | Parnamirim | RPA 3 | 03/08/2026 | 87 | 28/10/2026 | 1
56912 | Rua José Bento Batista | 31 | Campo Grande | RPA 2 | 05/08/2026 | 85 | 05/08/2026 | 85
57055 | Rua Arnoldo Magalhães | Lado oposto ao número 249 | Casa Amarela | RPA 3 | 10/08/2026 | 80 | 10/08/2026 | 80
57094 | Estrada das Ubaias | esquina com a Rua Dr. Genaro Guimarães. obs, abatimento esgoto Compesa | Casa Amarela | RPA 3 | 11/08/2026 | 79 | 02/10/2026 | 27
57145 | Rua Dr Elias Gomes | numero 12 | Campina do Barreto | RPA 2 | 11/08/2026 | 79 | 11/08/2026 | 79
57363 | Rua Prudente de Moraes | 487 do outro lado | Campo Grande | RPA 2 | 14/08/2026 | 76 | 14/08/2026 | 76
57361 | Rua Francisco Berenguer | 273 | Hipodromo | RPA 2 | 14/08/2026 | 76 | 14/08/2026 | 76
57466 | Rua Professor Miranda Curió | 188 | Encruzilhada | RPA 2 | 18/08/2026 | 72 | 18/08/2026 | 72
57953 | Avenida Mucio Uchoa Cavalcante | frente ao nro 401 | Engenho do Meio | RPA 4 | 26/08/2026 | 64 | 19/10/2026 | 10
58022 | Rua Desembargador João Paes | numero 656 | Boa Viagem | RPA 6 | 27/08/2026 | 63 | 27/10/2026 | 2
58097 | Rua São Miguel | C/ Rua bandeirantes/ risco | Afogados | RPA 5 | 28/08/2026 | 62 | 28/08/2026 | 62
58277 | Rua Jerônimo Vilela | 272 | Campo Grande | RPA 2 | 31/08/2026 | 59 | 31/08/2026 | 59
58320 | Rua Cícero Dias da Cruz | 177 | Tamarineira | RPA 3 | 01/09/2026 | 58 | 01/09/2026 | 58
58490 | Rua da Hora | Em frente ao número 829 | Espinheiro | RPA 3 | 03/09/2026 | 56 | 29/10/2026 | 0
58554 | Rua Mário Bhering | 150 | Tamarineira | RPA 3 | 03/09/2026 | 56 | 03/09/2026 | 56
58613 | Rua Alfredo Osório | Em frente ao número 155 | Tamarineira | RPA 3 | 04/09/2026 | 55 | 04/09/2026 | 55
58813 | Estrada do Encanamento | Encontro com a Rua Jornalista Guerra de Holanda | Parnamirim | RPA 3 | 09/09/2026 | 50 | 09/09/2026 | 50
58975 | Rua Miguel Leão | encontro com a Rua Odilon Araújo | Iputinga | RPA 4 | 10/09/2026 | 49 | 19/10/2026 | 10
59054 | Rua Potiretama | 35a risco | Curado | RPA 5 | 11/09/2026 | 48 | 11/09/2026 | 48
59142 | Rua Príncipe da Beira | 181 | Jiquia | RPA 5 | 14/09/2026 | 45 | 14/09/2026 | 45
59154 | Rua Padre Lemos | Ao lado do posto BR (perigo | Casa Amarela | RPA 3 | 14/09/2026 | 45 | 17/09/2026 | 42
59215 | Avenida Correia de Brito | numero 259 ao longo via | Campo Grande | RPA 2 | 15/09/2026 | 44 | 15/09/2026 | 44
59402 | Rua dos Peixinhos | cruzamento com a rua Iguatu | Campina do Barreto | RPA 2 | 17/09/2026 | 42 | 25/09/2026 | 34
59399 | Rua Iguatu | 229 | Campina do Barreto | RPA 2 | 17/09/2026 | 42 | 17/09/2026 | 42
59379 | Rua Herculândia | 110 | Arruda | RPA 2 | 17/09/2026 | 42 | 17/09/2026 | 42
59344 | Avenida General Mac Arthur | com Av sul | Imbiribeira | RPA 6 | 17/09/2026 | 42 | 23/10/2026 | 6
59485 | Rua Barechal Severino Torres Galindo do Nascimento | 185c | Dois Unidos | RPA 2 | 18/09/2026 | 41 | 18/09/2026 | 41
59435 | Rua Dezenove de Novembro | frente ao nro 117 | Madalena | RPA 4 | 18/09/2026 | 41 | 16/10/2026 | 13
59638 | Rua Larga do Feitosa | 205 | Encruzilhada | RPA 2 | 22/09/2026 | 37 | 22/09/2026 | 37
59608 | Avenida Boa Viagem | com rua Antônio Falcão | Boa Viagem | RPA 6 | 22/09/2026 | 37 | 27/10/2026 | 2
59625 | Rua Jorge de Lima | numero 121 | Imbiribeira | RPA 6 | 22/09/2026 | 37 | 28/10/2026 | 1
59751 | Rua Professor Eduardo Wanderley Filho | numero 40 | Boa Viagem | RPA 6 | 24/09/2026 | 35 | 27/10/2026 | 2
59918 | Rua Jerônimo Vilela | cruzamento com a rua Franklin Távora | Campo Grande | RPA 2 | 28/09/2026 | 31 | 28/09/2026 | 31
59872 | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar | Ao lado do Armazém Coral | Alto Jose do Pinho | RPA 3 | 28/09/2026 | 31 | 28/09/2026 | 31
59984 | Rua Marcelon de Castro Lira | 130 | Campo Grande | RPA 2 | 29/09/2026 | 30 | 29/09/2026 | 30
59947 | Rua Leal de Barros | cruzamento com a Rua Rezende | Iputinga | RPA 4 | 29/09/2026 | 30 | 19/10/2026 | 10
59923 | Rua Itaguatiara | Encontro com a Rua Dois de Fevereiro | Morro da Conceicao | RPA 3 | 29/09/2026 | 30 | 29/09/2026 | 30
60023 | Avenida Beberibe | 2736 do outro lado | Fundao | RPA 2 | 30/09/2026 | 29 | 30/09/2026 | 29
60085 | Rua Tenente Mindelo | oposto 122/ risco | San Martin | RPA 5 | 01/10/2026 | 28 | 23/10/2026 | 6
60184 | Rua Aparecida de Minas | via toda em execução | Bongi | RPA 5 | 01/10/2026 | 28 | 01/10/2026 | 28
60185 | Rua Dr João Costa | Via toda em execução | Mustardinha | RPA 5 | 01/10/2026 | 28 | 01/10/2026 | 28
60288 | Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus | cruzamento com a Rua Maravilha | Cordeiro | RPA 4 | 02/10/2026 | 27 | 22/10/2026 | 7
60265 | Avenida Sul Gov. Cid Sampaio | com rua embaixador Negrão | Imbiribeira | RPA 6 | 02/10/2026 | 27 | 02/10/2026 | 27
60343 | Avenida Santo Antônio | numero 150 | Barro | RPA 5 | 05/10/2026 | 24 | 28/10/2026 | 1
60382 | Rua Monte Castelo | 234 | Boa Vista | RPA 1 | 06/10/2026 | 23 | 06/10/2026 | 23
60373 | Rua João Dias Martins | com rua dona magina | Boa Viagem | RPA 6 | 06/10/2026 | 23 | 22/10/2026 | 7
60367 | Avenida Vinte de Janeiro | com rua professor Aurélio | Boa Viagem | RPA 6 | 06/10/2026 | 23 | 27/10/2026 | 2
60430 | Rua Engenheiro José Brandão Cavalcante | com rua tenor Vicente | Imbiribeira | RPA 6 | 07/10/2026 | 22 | 07/10/2026 | 22
60501 | Rua da Palma | Esposende / casa pio | Santo Antonio | RPA 1 | 08/10/2026 | 21 | 08/10/2026 | 21
60572 | Avenida Dr Dirceu Velloso Toscano de Brito | numero 167 | Pina | RPA 6 | 09/10/2026 | 20 | 09/10/2026 | 20
60571 | Rua Atlântico | numero 142 | Pina | RPA 6 | 09/10/2026 | 20 | 09/10/2026 | 20
60585 | Rua Santos Cosme e Damião | numero 338 | Ipsep | RPA 6 | 13/10/2026 | 16 | 13/10/2026 | 16
60587 | Rua Aderbal de Melo | Skina do repasse | Ipsep | RPA 6 | 13/10/2026 | 16 | 21/10/2026 | 8
60653 | Rua Gomes Coutinho | Encontro com a Avenida Norte (perigo) | Tamarineira | RPA 3 | 14/10/2026 | 15 | 14/10/2026 | 15
60655 | Rua Marques de Valenca | nava barbearia | Boa Viagem | RPA 6 | 14/10/2026 | 15 | 14/10/2026 | 15
60762 | Avenida Fernando Simões Barbosa | com rua Bruno Veloso | Boa Viagem | RPA 6 | 15/10/2026 | 14 | 15/10/2026 | 14
60771 | Rua Madre Rosa Gattorno | em frente ao colégio | Hipodromo | RPA 2 | 15/10/2026 | 14 | 15/10/2026 | 14
60808 | Rua Ladeira de Pedra | em frente ao N 1271 | Agua Fria | RPA 2 | 16/10/2026 | 13 | 16/10/2026 | 13
60867 | Rua Luiz Barbalho | próximo ao 84 | Boa Vista | RPA 1 | 19/10/2026 | 10 | 19/10/2026 | 10
61083 | Rua Gomes Taborda | encontro com a Rua Virgínio Campelo | Prado | RPA 4 | 22/10/2026 | 7 | 22/10/2026 | 7
61022 | Rua da Paz | oposto/ antiga casas Bahia | Afogados | RPA 5 | 22/10/2026 | 7 | 22/10/2026 | 7
61092 | Rua José Osório | próximo ao cruzamento com a Real da Torre | Madalena | RPA 4 | 23/10/2026 | 6 | 23/10/2026 | 6
61216 | Avenida João de Barros | defronte ao 471 sentido cidade | Boa Vista | RPA 1 | 26/10/2026 | 3 | 26/10/2026 | 3
61220 | Rua Hamilton Ribeiro | próximo ao número 237 | Campo Grande | RPA 2 | 26/10/2026 | 3 | 26/10/2026 | 3
61259 | Rua General Americano Freire | numero 561 | Boa Viagem | RPA 6 | 27/10/2026 | 2 | 27/10/2026 | 2
61264 | Rua Arabaiana | varejão boi mais | Brasilia Teimosa | RPA 6 | 27/10/2026 | 2 | 27/10/2026 | 2
61265 | Rua Francisco Valpassos | numero 351 | Brasilia Teimosa | RPA 6 | 27/10/2026 | 2 | 27/10/2026 | 2
61269 | Rua dos Navegantes | numero 595 | Boa Viagem | RPA 6 | 27/10/2026 | 2 | 27/10/2026 | 2
61317 | Estrada do Frigorífico | clima rio | Imbiribeira | RPA 6 | 28/10/2026 | 1 | 28/10/2026 | 1